## 폭포수
폭포수 모형의 WBS예시
단계 | 활동 | 과업1 | 과업2 | 산출물 | 담당자 | 계획
[6 empty] | 시작일자 | 종료일자 | 기간 | 진척율
계획
프로젝트 범위정의
|  | 프로젝트 WBS 작성 |  | WBS | PM | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
프로젝트 수행계획 수립
|  | 조직구성 |  | 프로젝트 수행계획서 | PM | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
|  | 일정계획 수립 |  | WBS | PM | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
|  | 인력투입계획 수립 |  | 프로젝트 수행계획서 | PM | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
|  | 프로젝트 수행계획서 작성 |  | 프로젝트 수행계획서 | PM | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
프로젝트 수행계획 검토 및 승인
|  | 프로젝트 수행계획 검토 |  | 검증 및 확인 결과서 | 팀 전체 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
|  | 프로젝트 수행계획 승인 |  | 승인된 프로젝트 수행계획서 | 임원 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
|  | 프로젝트 kick off |  | kick off 보고서 | PM | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
|  |  |  | 회의록 | 팀 전체 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | N | %
실행
분석
현황 분석
|  |  | 인터뷰 | 회의록
요구사항 분석
|  |  | 요구사항 정의 | 요구사항 기술서
모델링
프로세스 모델링
TO BE 업무 흐름도
|  |  |  | TO BE 프로세스 분해도 | [5 empty] | 표준 지침서 | 개발 표준 가이드
|  |  |  | 프로세스 정의서 | [6 empty] | UI 디자인 가이드
|  |  | 데이터 모델링 | [7 empty] | UI 개발 가이드
|  |  |  | 엔티티 목록 | [6 empty] | 개발 보안 가이드
엔티티 정의서
엔티티 관계도(ERD)
코드 정의서
시스템 아키텍쳐 정의
|  |  | 하드웨어 아키텍처 정의 | 아키텍처 정의서
|  |  | 소프트웨어 아키텍처 정의 | (시스템 구성도)
DB 정의
외부 인터페이스 정의
설계
DB설계
|  |  | DB기존 설계 | 테이블 목록/정의서
|  |  | DB상세 설계 | 인덱스 정의서
프로그램 설계
|  |  | 프로그램 목록 작성 | 프로그램 목록
|  |  | 화면 설계 | 화면 레이아웃
|  |  | 모듈 설계 | 프로그램 명세서
인터페이스 설계
|  |  | 시스템 인터페이스 구성 | 시스템 인터페이스 구성도
|  |  | 시스테 인터페이스 정의 | 시스템 인터페이스 정의서
개발 표준 수립
|  |  | 개발 표준 작성 | 개발 표준 가이드
구축
개발 및 단위 테스트
|  |  | 프로그램 개발 | 프로그램 개발 파일
|  |  | 단위 테스트 실시 | 단위테스트 계획서/결과서
구현
릴리즈
|  |  | DB구축 | DB
|  |  | 소트프웨어 설치 | 소프트웨어
|  |  | 시스템 릴리즈 | 시스템
|  | 인수 테스트 | 인수 테스트 실시 | 인수 테스트 계획서/결과서
|  | 교육 | 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼
완료
프로젝트 검수
|  | 프로젝트 검수요청 |  | 프로젝트 검수 요청서
|  | 프로젝트 검수요청 |  | 프로젝트 검수 확인서
|  | 프로젝트 완료보고회(고객) |  | 프로젝트 완료 보고서
프로젝트 완료
프로젝트 완료보고(본사)
|  |  | 완료보고서 작성 | 프로젝트 완료 보고서(내부)
|  |  | 완료보고회 실시 | 회의록
|  |  | 수행 산출물 CD제출 | 산출물 CD

## Agile
박복형(Agile) WBS 예시
Task | Sub Task |  | 계획일정 |  | 산출물
|  |  | 시작일 | 종료일
일정계획수립 | 프로젝트 계획 |  |  |  | 사업수행 계획서
| WBS 작성 |  |  |  | WBS
| 품질관리 계획 |  |  |  | 품질관리 계획서
kick-off 미팅
표준 지침서 정의 | 개발 표준 가이드 정의 |  |  |  | 개발 표준 가이드
| UI 디자인 가이드 정의 |  |  |  | UI디자인 가이드
| UX 개발 가이드 정의 |  |  |  | UI개발 가이드
| 개발 보안 가이드 정의 |  |  |  | 개발 보안 가이드
요구사항 분석/정의 | 사업수행 범위 분석
사용자 요구사항 분석
| 요구사항 정의 |  |  |  | 제품 백로그
시스템 아키텍처 정의 | 하드웨어 아키텍처 정의 |  |  |  | 아키텍처 정의서
소프트웨어 아키텍처 정의
DB정의
외부 인터페이스 정의
테스트 계획 수립 | 테스트 계획 수립 |  |  |  | 총괄테스트 계획서 단위텟스트 계획서
릴리즈 계획 수립 | 릴리즈 계획 수립 |  |  |  | 릴리즈 계획서
Sprint #1 | 계획 | 스프린트 계획 수립 |  |  | 제품백로그 스프린트 백로그
| 설계 | 상세설계 |  |  | 상세설계서
| 구현 | 개발구현 |  |  | 소스
| 테스트 | 단위테스트 |  |  | 단위테스트 코드/결과서
| 동료검토 | 팀리뷰(격주) |  |  | 동료검토 결과서
| 완료 | 스프린트 리뷰 및 데모 |  |  | 스프린트 완료보고서
스프린트 회고